## RİSK TSP. VE SEV. BELİR. FO
RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU | [8 empty] | STRATEJİK AMAÇ |  | 3.4
[9 empty] | STRATEJİK HEDEF |  | 3.4.1-3.4.1.1-3.4.1.2-3.4.1.3 3.4.1.4-3.4.1.5-3.4.1.6-3.4.1.7
PERFORMANS PROG.GÖSTERGESİ
[9 empty] | SÜREÇ KODU |  | 2.3
[9 empty] | FAALİYET/PROJE/İŞLEM |  | 2017
S. NO | RİSK | [6 empty] | İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |  |  | FAALİYET SONUÇLARI
| TANIMI | POTANSİYEL ETKİLERİ | POTANSİYEL NEDENLERİ | ŞİDDET | OLASILIK | SAPTANABİLİRLİK | RÖS | ÖNERİLEN FAALİYET | SORUMLUSU | TERMİN TARİHİ | GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET | ŞİDDET | OLASILIK | SAPTANABİLİRLİK | RÖS
1 | Akademik Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda akademik personel alımı işlemleri | Eğitim-Öğretimin Aksaması | Planlamanın Zamanında Yapılamaması | 3 | 3 | 2 | 18 | Akademik Alım İşlemlerinin Zamanında Planlanması | Akademik Özlük Şb. Md. | 31 Aralık 2017 | 28 Haziran 2017 - 04 Mayıs 2017 |  |  |  | 0
2 | Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda idari personel alımı işlemleri | İdari İşleemlerin Aksaması | Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar | 3 | 2 | 2 | 12 | Mevcut Personelin Etkin Çalışmasını Sağlamak | İdari Özlük Şb. Md. |  | Hizmetiçi Eğitim Faliyetlerin Düzenlendi | 1 | 1 | 4 | 4
3 | Üniversitemiz birimlerinin norm kadro uygulaması kapsamında Teşkilat Şemalarının oluşturulması | Etkinlik Kaybı | Birimlerin Sayıca Fazlalığı | 2 | 2 | 1 | 4 | Birim Norm Kadroların Oluşturulması | İdari Özlük Şb. Md. |  | Birim Norm Kadroları Oluşturuldu | 1 | 1 | 3 | 3
4 | Üniversitemize yeni başlayan aday personele Temel ve Hazırlayıcı eğitimlerin verilmesi | Etkinlik ve Verimlilik Kaybı | Zaman Planlaması | 2 | 2 | 1 | 4 | Plana Uyulması | Hizmetiçi Eğitim Şb. Md. | 15.08.2017 | Aday Personele Temel- Hazırlayıcı-Staj Eğitimlerinin Verilmesi | 1 | 1 | 3 | 3
5 | Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması | Çalışanların Kariyer ve Motivasyonunun Olumsuz Etkilenmesi/ İş Veriminin Düşmesi | Mevzuat Değişiklikleri/ Zaman Planlanmaması | 2 | 2 | 2 | 8 | İş Planında Belirtilen Tarihte Sorunsuz Yerine Getirme | Hizmetiçi Eğitim Şb. Md. | Kasım 2017 | 24.12.2017 Tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavları Yapılmış Olup İlgili Süreç Sınav Takvimine Bağlı Olarak Devam Etmektedir. |  |  |  | 0
6 | İç Kontrol ve Stratejik Plan doğrultusunda Hizmetiçi Eğitimlerin yapılması | Bilgi Eksikliği Nedeniyle Personelin İş Verimliliği Düşer | Eğitim Yeri ve Eğitmen | 3 | 2 | 2 | 12 | Eğitim Ortamının ve Eğitmenlerin Eğitim Tarihinden Önce Belirlenmesi | Hizmetiçi Eğitim Şb. Md. | Ocak-Aralık 2017 | Bilgilendirme (Mevzuat) Eğitimleri : 29 Motivasyon Eğitimleri : 9 | 1 | 1 | 4 | 4
7 | Personelin performans ölçümlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması | Etkin Çalışan Planlamasının Yapılması | Kriterlerin Belirlenememesi | 2 | 2 | 2 | 8 | Çalışan Performans Ölçüm Kriterlerinin Belirlenememesi | İdari Özlük Şb. Md. | [5 empty] | 0
8 | Bilgisayar İşletmenliği kadrosuna atama işlemlerinin yapılması | Çalışanların Performansının ve Motivasyonlarının Olumsuz Etkilenmesi | Atama Durumunda Olan Personelin Fazlalığı | 2 | 2 | 2 | 8 | Atamaların Gerçekleştirilmesi | İdari Özlük Şb. Md. | [5 empty] | 0
9 | Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi | Kalite Yönetim Sistem Bilincinin çalışanlar Tarafından Benimsenmemesi | Mali Sorunlar/ Eğitmen Temini | 2 | 2 | 2 | 8 | Kalite Yönetimi Eğitimimin Alınması | Hizmetiçi Eğitim Şb. Md. | Ocak-Mayıs 2017 | Kalder Tarafından Eğitm verilmiştir. | 1 | 1 | 4 | 4
10 | Kadro Planlamasının yapılması, Dolu-Boş kadrolardan kadro değişikliği yapılacakların hazırlanarak DPB'na gönderilmesi | Kadro Sorunlarının Ortaya Çıkması/Personel Özlük Dosyalarında Olumsuzluk | Kurumsal Hatalar | 3 | 2 | 2 | 12 | Listelerin Zamanında Hazırlanması ve Kontrolü | Akademik-İdari Özlük Şb. Md. | Eylül 2017 | Dolu Boş-Kadro Değişiklikleri Hazırlanarak Gönderildi | 1 | 1 | 4 | 4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ (RÖS)
RÖS = Şiddet (Ş) x Olasılık (O) x Saptanabilirlik (S)
RÖS' 1 ile 125 arası bir sayı olup, Risk'in ölçütüdür. 25' in üzerinde olması halinde TEDBİR alınmalıdır.
Önem derecesi (Ş), 5 ve 4 olanlar ve ortaya çıkma olasılığı fazla olanlar mutlaka dikkate alınmalıdır.
(Form No: FR- 368 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)