## 2017 Yılı Faaliyet Planı
|  | DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2017 YILI FAALİYET PLANI | [38 empty] | Doküman No : PL-047
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2017
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Yıllık toplantılar ile öğrenci ve bölüm bölüm koordinatörlerini bilgilendirmek |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG,FS,KT,EK | Toplantı tutanakları, fotoğraflar | P | bar: 2017 40
G | bar: 2017 40
İkili anlaşma Yapan Personele hareketliliklerinde, ikili ilişkilerin ilerlemesi adına (belirli kriterler dahilinde) öncelik tanımak |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG,FS,KT | Web sayfasında hak kazananların ilan edilmesi, personel başvuru tutanakları | P
G
Gelen öğrencilere Oryantasyon programları düzenlemek |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG,FS,KT | Etkinlik Fotoğrafları, davet mailleri/duyuruları, imza listeleri | P | bar: 2017 7; 2017 39
G | bar: 2017 7; 2017 39
Giden öğrencilere yönelik oryantasyon, tanıtım programları hazırlamak |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG,EK,TK | Tanıtım toplantıları, ilanlar, fotograflar | P | bar: 2017 15
G | bar: 2017 15
Hibenin etkin dağılımı ve daha çok öğrencinin erasmus hibesinden yararlanabilmesi adına öğrencilerle yeni bilgileri paylaşmak , teşvik ediciliği arttırmak vs. adına mail ve web sayfası ilanları yayınlamak |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG,TK | Web sayfası ilanları, e-posta | P
G
Bütçenin etkin kullanımı için sürekli iyileştirmeler, bütçe miktarı dahilinde hibenin etkin dağıtımı, öğrencilerin, personelin erasmus programına teşviklerinin arttırılması, Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler |  | Dış İlişkiler Ofisi | İG | e-postalar, hibe dağıtım tabloları | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman |  |  |  |  | 2017 9: Hazırlayan; 2017 24: Yürürlük Onayı; 2017 38: Kalite Sistem Onayı
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji |  |  |  |  | 2017 9: Uzm. Çiğdem ŞAHİN; 2017 24: Yrd. Doç. Dr. Erman AKILLI; 2017 38: Prof. Dr. Mustafa KURT
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

## 2018 Yılı Faaliyet Planı
| DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2019 YILI FAALİYET PLANI | [13 empty] | Doküman No : PL-047
Revizyon Tarihi : 08.02.2019
Revizyon No :
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Stratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2019
[8 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
Yıllık toplantılar ile öğrenci ve bölüm bölüm koordinatörlerini bilgilendirmek |  | Dış İlişkiler Ofisi | 2.2. | _ | İG,FS,KT,EK | Toplantı tutanakları, fotoğraflar | P
G
Gelen öğrencilere Oryantasyon programları düzenlemek |  | Dış İlişkiler Ofisi | 2.2. | _ | İG,FS,KT | Etkinlik Fotoğrafları, davet mailleri/duyuruları, imza listeleri | P
G
Giden öğrencilere yönelik oryantasyon, tanıtım programları hazırlamak |  | Dış İlişkiler Ofisi | 2.2. | _ | İG,EK,TK | Tanıtım toplantıları, ilanlar, fotograflar | P
G
Hibenin etkin dağılımı ve daha çok öğrencinin erasmus hibesinden yararlanabilmesi adına öğrencilerle yeni bilgileri paylaşmak , teşvik ediciliği arttırmak vs. adına mail ve web sayfası ilanları yayınlamak |  | Dış İlişkiler Ofisi | 2.2. | _ | İG,TK | Web sayfası ilanları, e-posta | P
G
Bütçenin etkin kullanımı için sürekli iyileştirmeler, bütçe miktarı dahilinde hibenin etkin dağıtımı, öğrencilerin, personelin erasmus programına teşviklerinin arttırılması, Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler |  | Dış İlişkiler Ofisi | 2.2. | _ | İG | e-postalar, hibe dağıtım tabloları | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | P
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman | [5 empty] | G
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan | [6 empty] | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  |  |  | Kalite Sistem Onayı
6- Gerçekleşen | [7 empty] | Öğr. Gör. Çiğdem ŞAHİN |  |  |  | Doç. Dr. Erman AKILLI |  |  |  | Prof. Dr. Mustafa KURT
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:17/01/2018; Revizyon No:01)