## AKTİVİTE FORMU
EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN 2017 YILI II. DÖNEM AKTİVİTE FORMU
SIRA NO | STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | PLANLANAN AKTİVİTE | GERÇEKLEŞEN AKTİVİTE | SORUMLU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | 1 | 1.4 | İstenilmesi durumunda, yapılacak kültürel faaliyetlere öğretim elemanları tarafından akademik destek sağlanacaktır. | Öğretim elemanlarımızın katkısıyla alakalı bir herhangi bir istek gelmemiştir. Bu konu ile ilgili bir faaliyet yapılmamıştır. | Bölüm Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
2 | 2 | 2.1 | Fakülte bünyesinde pilot uygulama olarak yürütülmekte olan akreditasyon proje çalışmalarıyla katkı sağlanacaktır. | Fakültemiz Eğitimde Kalite Güvencesi adlı projenin ağustos ayında ihalesi yapılarak kalite akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamıştır. AYDEP Projesi hayata geçmiştir. | Dekanlık- Bölüm Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
3 | 2 | 2..6 | Üniversite ve fakültenin tanıtımında yapılacak çalışmalarda araştırma görevlilerinden katkı sağlanacaktır | Fakültemizin tanıtımında yönelik düzenlenen etkinliğe , 1 öğretim üyemiz ve 5 öğrenci görevlendirilerek katkı sağlanmıştır. | Bölüm Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
4 | 3 | 3.4 | Yapılacak hizmet içi eğitimlerle ilgili personelimiz bilgilendirilerek katılım sağlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarına personelimizin katılımı sağlanmaktadır. | Dekanlık- Bölüm Başkanlığı | Ocak 2018 | Aralık 2018
5 | 3 | 3.4 | Yapılacak eğitimlerle ilgili personelimiz bilgilendirilerek katılım sağlanacaktır. | Personelimizin Acil Yardım Eğitimi ve Sertifikası Programına katılımı sağlanmıştır. | Dekanlık- Bölüm Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
6 | 3 | 3.4 | Fakültemiz akademik ve idari personeli ile zaman zaman bir araya gelerek organizasyonlar düzenlenecektir | Emekli olan personelimize yönelik organizasyonlar düzenlenmektedir. | Dekanlık | Ocak 2017 | Aralık 2017
7 | 3 | 3.4 | Düzenlenecek kalite eğitimlerine personelimizden gerekli katılım sağlanacaktır. | ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Belgelendirme çalışmaları Fakültemizde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere tüm personelimizin katılımı sağlanmıştır. | Dekanlık- Bölüm Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
8 | 4 | 4.1 | Akademik personelimizin BAP destekli proje çalışmalarına gerekli yönlendirme | BAP yolu ile 110 kişi fakülte yolu ile 38 toplamda akademik teşvikten yararlanan personel sayısı 148 kişidir. | Dekanlık-Bölüm Başkanlığı-Ana Bilim Dalı Başkanlığı | Ocak 2017 | Aralık 2017
(Form No: FR-485; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)