## AKTİVİTE FORMU
MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN 2017 YILI 1. DÖNEM AKTİVİTELERİ
SIRA NO | STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | PLANLANAN AKTİVİTE | GERÇEKLEŞEN AKTİVİTE | SORUMLU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | 1 | 1.3 | Yönetim ve Organizasyon bölümü altında Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programının açılması | Yönetim ve Organizasyon bölümü altında Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programı açılmıştır. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Ağustos 2017
2 | 1 | 1.3 | Elektrik ve enerji bölümü altında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programının açılması | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı açılmıştır. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Ağustos 2017
3 | 1 | 1.3 | Aktif olmayan bölümleri aktif hale getirmek |  | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Aralık 2017
4 | 1 | 1.5 | Dış paydaşlarla ortak proje ve faaliyetler gerçekleştirmek | Bölümler tarafından iç ve dış paydaşlarla görüşülerek fikir alışverişinde bulunulmuş olup Mucurdaki paydaşlarla topantılar düzenlemeye devam edilmektedir. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Aralık 2017
5 | 1 | 1.3 | Yeni açılacak bölüm ve programlarda akademik personel istihdam edilecektir. | Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümüne 2 Öğretim Görevlisi alınmıştır. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Ekim 2017
6 | 2 | 2.2 | Akademik personelin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılım sayılarını artırmak | Öğretim Görevlisi Oğuzhan Uzun, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akkaya | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Aralık 2017
7 | 4 | 4.6 | Meslek Yüksekokullarının istihdam sorunu ile ilgili proje ekibi oluşturularak proje takibi yapılacaktır | Meslek Yüksekokullarının istihdam sorunu ile ilgili proje ekibi oluşturularak çalışmalar yapılmasna başlanmıştır. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Aralık 2017
8 | 5 | 5.1 | Üniversitemizde yeni kullanıma geçen EBYS'nin kullanımı ile ilgili olarak akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları yapmak | Üniversitemizde yeni kullanıma geçen EBYS'nin kullanımı ile ilgili olarak akademik ve idari personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. | Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Ocak 2017 | Aralık 2017
9 | 5 | 5.2 | Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri hakkında akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi | Kalite yönetim sistemi ve süreçleri hakkında akademik ve idari personel bilgilendirilmiştir. | Kalite Birimi | Mart 2017 | Aralık 2017
(Form No: FR-485; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)