## AKTİVİTE FORMU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ AKTİVİTE FORMU
SIRA NO | STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | PLANLANAN AKTİVİTE | GERÇEKLEŞEN AKTİVİTE | SORUMLU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | 1 | 1.3 | Yeni açılacak lisansüstü programlar için Anabilim/Anasanat Dalından talep gelmesi halinde, alanında uzman kişilerden hizmet sağlanabileceğine ilişkin Enstitü Kurulunda bilgilendirme yapılacaktır. | 26.05.2017 Saat 10:00 da Enstitü toplantı salonunda Enstitü Kurulu toplanmış, ilgilli bilgilendirme yapılmış ve toplantı gündem formu düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Mayıs 2017 | Mayıs 2017
2 | 1 | 1.3 | Yeni açılan lisansüstü programlarda akademik personel istihdam edilmesi amacıyla 50/d kadrosunun aktif hale getirilmesi için Enstitü Kurulunda Anabilim Dalı Başkanlarının görüşler alınarak Rektörlüğe iletilecektir. | 26.05.2017 Saat 10:00 da Enstitü toplantı salonunda Enstitü Kurulu toplanmış, ilgilli bilgilendirme yapılmış ve toplantı gündem formu düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Mayıs 2017 | Mayıs 2017
3 | 1 | 1.3 | Bölgedeki yatırımcılarla ve kurumlarla ihtiyaç duyulan bölüm/programların belirlenmesi için yapılan görüşmelerin neticesine göre, yeni açılabilecek lisansüstü programların tartışılması amacıyla toplantı düzenlenecektir. | 17/10/2017 Saat 14:00 'da Enstitü toplantı salonunda İl ve ilçe milli eğitim müdürleri ile ihtiyaç duyulan bölüm/programların belirlenmesi için yapılan görüşmelerin neticesine göre, yeni açılabilecek lisansüstü programların tartışılması amacıyla toplantı düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Kasım 2017 | Kasım 2017
4 | 3 | 3.1 | Enstitümüz idari personeline yönelik stratejik plan, eylem planı ve performans programının pekiştirilmesi amacıyla toplantı düzenlenecektir. | 03.05.2017 tarihinde enstitümüz müdür odasında 2017 Faaliyet Planında 17-19 . Haftalar içersinde gerçekleştirilmesi öngörülen “Enstitümüz idari personeline yönelik stratejik plan, eylem planı ve performans programının pekiştirilmesi.”faaliyet maddesi ereği enstitü personeli ile birlikte toplantı düzenlenmiş ve toplantı gündem formu düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Mayıs 2017 | Mayıs 2017
5 | 3 | 3.1 | Enstitümüz personelinin yabancı uyruklu öğrenci alımına yönelik mevzuat ve işleyişle ilgili eğitim alması sağlanacaktır. | 18.05.2017 Tarihinde Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne gidilerek Lisansüstü Programlara Yabanacın uyruklu öğrenci alımına ilişkin uygulamar hakkında eğitm alınmıştır ve Eğitim Katılım Formu düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Haziran 2017 | Haziran 2017
6 | 4 | 4.1 | Lisansüstü tezlerin BAP kapsamında desteklenme oranını artırmak için Anabilim Dalı Başkanları ile bir araya gelinerek Enstitü Kurulunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır. | 26.05.2017 Saat 10:00 da Enstitü toplantı salonunda Enstitü Kurulu toplanmış, ilgilli bilgilendirme yapılmış ve toplantı gündem formu düzenlenmiştir. | Enstitü Müdürlüğü | Mayıs 2017 | Mayıs 2017
7 | 4 | 4.1 | Yurt dışına doktora için öğrenci gönderilmesi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kurulmasını teşvik etmek amacıyla, uzman kişiler davet edilerek, anabilim dalları ile toplantı yapılacaktır. | 12.12.2017 tarihinde enstitümüzde bu aktivite kapsamında davet ettiğimiz Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Erman AKILLI tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. | Enstitü Müdürlüğü | Aralık 2017 | Aralık 2017
(Form No: FR-485; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)