## 2016 Yılı Faaliyet Planı
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI FAALİYET PLANI | [38 empty] | Doküman No : PL-002
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. 2016 yılı için Hizmet İçi Eğitimlerin planlanması. | Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 8 to 2016 9; 2016 11; 2016 17; 2016 22; 2016 26; 2016 31; 2016 35; 2016 39; 2016 43; 2016 48; 2016 51
G | bar: 2016 8 to 2016 9; 2016 11; 2016 22
2. Kalite Eğitim Sistemleri Eğitimlerinin verilmesi | Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 3; 2016 5
G | bar: 2016 3; 2016 5
3. Gerçekleştirilen eğitimlerin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. | Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 3; 2016 5; 2016 8 to 2016 9; 2016 11; 2016 17; 2016 22; 2016 26; 2016 31; 2016 35; 2016 39; 2016 43; 2016 48; 2016 51
G | bar: 2016 3; 2016 5; 2016 8 to 2016 9; 2016 11; 2016 22
4. Birim içi toplantıların yapılması | Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G
5. Bilgisayar İşletmenliği kadrosuna atama işlemlerinin yapılması | İdari İşler Şube Müdürlüüğü | İG-TK-KT | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 16 to 2016 22
G | bar: 2016 22 to 2016 23
6. Özlük İşleri Programının (ilgili bölümlerinin) tüm birimlerce kullanılmasının sağlanması | İdari İşler Şube Müdürlüüğü | İG-EK-TK-KT | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 19 to 2016 30; 2016 41 to 2016 42
G | bar: 2016 19 to 2016 30; 2016 42
7. Üniversitemiz Birimlerinin Teşkilat Şemalarının oluşturulması | İdari İşler Şube Müdürlüüğü | İG-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 38 to 2016 52
G | bar: 2016 38 to 2016 48
8. 657 Sayılı Yasanın 64. maddesi gereğince sicili olumlu olan ve disiplin cezası bulunmayan personele 1 kademe ilerlemesi uygulaması | İdari İşler Şube Müdürlüüğü | İG-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 6 to 2016 7
G | bar: 2016 6 to 2016 7
9. Terfi İşlemlerinin Yapılması | İdari ve Akademik İşler Şube Müdürlüüğü | İG-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 44; 2016 49; 2016 52
G | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 44
10. İdari Personele Başarı Belgesi verilmesine veya Performans değerlendirmesi yapılmasına ilişkin çalışmaların yapılması | İdari İşler Şube Müdürlüüğü | İG-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman |  |  |  | 2016 9: Hazırlayan; 2016 24: Kontrol Eden; 2016 37: Kalite Sistem Onayı
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji |  |  |  | 2016 9: M. Hilmi GÖKÇE; 2016 24: Osman Savaş ÇETİNER; 2016 37: Prof. Dr. Mustafa KURT
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

## 2017 Yılı Faaliyet Planı
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI FAALİYET PLANI | [40 empty] | Doküman No : PL-002
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2017
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Akademik Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda akademik personel alımı işlemleri |  | Akademik Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G | bar: 2017 1; 2017 3 to 2017 25; 2017 27; 2017 29 to 2017 34; 2017 36 to 2017 39; 2017 43 to 2017 44; 2017 46 to 2017 52
2. Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda idari personel alımı işlemleri |  | İdari Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G | bar: 2017 12; 2017 14 to 2017 16; 2017 23; 2017 31; 2017 50 to 2017 51
3. Üniversitemiz birimlerinin norm kadro uygulaması kapsamında Teşkilat Şemalarının oluşturulması |  | İdari Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 4 to 2017 8
G | bar: 2017 4 to 2017 8
4. Üniversitemize yeni başlayan aday personele Temel ve Hazırlayıcı eğitimlerin verilmesi |  | Hiz.İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 17 to 2017 24
G | bar: 2017 18 to 2017 23
5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması |  | Hiz.İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 36 to 2017 40
G | bar: 2017 41 to 2017 52
6. İç Kontrol ve Stratejik Plan doğrultusunda Hizmetiçi Eğitimlerin yapılması |  | Hiz.İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-KT-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 7 to 2017 8; 2017 11 to 2017 12; 2017 15 to 2017 16; 2017 19 to 2017 20; 2017 24 to 2017 25; 2017 28 to 2017 29; 2017 32 to 2017 33; 2017 36 to 2017 37; 2017 40 to 2017 41; 2017 44 to 2017 45
G | bar: 2017 7 to 2017 10; 2017 12; 2017 15 to 2017 17; 2017 19 to 2017 21; 2017 23; 2017 28; 2017 32; 2017 34; 2017 37; 2017 40; 2017 43; 2017 47 to 2017 49; 2017 52
7. Personelin performans ölçümlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması |  | İdari Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 19 to 2017 20
G | bar: 2017 49
8. Bilgisayar İşletmenliği kadrosuna atama işlemlerinin yapılması |  | İdari Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 39 to 2017 40
G | bar: 2017 21 to 2017 22
9. Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin verilmesi |  | Hiz.İçi Eğitim Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 1
G | bar: 2017 2; 2017 48
10. Kadro Planlamasının yapılması, Dolu-Boş kadrolardan kadro değişikliği yapılacakların hazırlanarak DPB'na gönderilmesi |  | Akademik-İdari Özlük Şube Müdürlüğü | İG-EK-TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2017 19 to 2017 20
G | bar: 2017 31
KAYNAK TANIMLAMALARI
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman |  |  |  |  | 2017 10: Hazırlayan; 2017 25: Kontrol Eden; 2017 38: Kalite Sistem Onayı
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji |  |  |  |  | 2017 10: M. Hilmi GÖKÇE; 2017 25: Osman Savaş ÇETİNER; 2017 38: Prof. Dr. Mustafa KURT
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

## 2018 Yılı Faaliyet Planı
| PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 YILI FAALİYET PLANI | [13 empty] | Doküman No : PL-002
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Stratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2018
[8 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılması |  | Hizmetiçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | GY ve Unv. Değişikliği Yönetmeliği | P
G
2. İç Kontrol ve Stratejik Plan doğrultusunda Hizmetiçi Eğitimlerin yapılması |  | Hizmetiçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | Eğitim Prosedürü | P
G
3. Akademik Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda akademik personel alımı işlemleri |  | Akademik İşler Şube Müdürlüğü | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | 2547 S.K 2914,657 S.K YÖKSİS | P
G
4. Birimlerin ihtiyacı doğrultusunda idari personel alımı işlemleri |  | İdari İşler Şube Müdürlüğü | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | 657 S.K 2547 S.K. euygulama.dpb.gov.tr | P
G
5. Kadro Planlamasının yapılması, Dolu-Boş kadrolardan kadro değişikliği yapılacakların hazırlanarak DPB'na gönderilmesi |  | İdari ve Akademik İşler Şube Müdürlüğü | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | euygulama.dpb.gov.tr ebutce.bumko.gov.tr | P
G
6 Personel Dağılımı İş Analizi ve Norm Kadro Çalışmaları Yapılmasına İlişkin Hazırlık Planı |  | Hizmetiçi Eğitim ve Görevlendirme Ş. Md., İdari İşler Ş. Md., Akademik İşler Ş. Md. | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT | Stratejik Plan Kitapçığı | P
G
7. Daire Başkanlıklarında Bulunan Şube Müdürlüklerin Kadro Dağılımının Yeniden Yapılandırma İşlemi. |  | Hizmetiçi Eğitim ve Görevlendirme Ş. Md., İdari İşler Ş. Md., Akademik İşler Ş. Md. | 3.4 | 2.3 | FS-İG TK-KT-EK | 657 S.K. euygulama.dpb.gov.tr euygulama.dpb.gov.tr | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | P
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman | [5 empty] | G
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan | [6 empty] | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  |  |  | Kalite Sistem Onayı
6- Gerçekleşen | [7 empty] | Mustafa Hilmi GÖKÇE |  |  |  | Mehmet AKSOY |  |  |  | Prof. Dr. Mustafa KURT
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:17/01/2018; Revizyon No:01)