## 2016 Yılı Faaliyet Planı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI FAALİYET PLANI
Doküman No : PL-004
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Tıp Fakültesi Morfoloji Labotatuvarları mal alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,TK | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 1 to 2016 23
G | bar: 2016 1 to 2016 23
2. Temizlik hizmet alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 31 to 2016 51
G | bar: 2016 31 to 2016 52
3. Güvenlik hizmet alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 31 to 2016 52
G
4. Elektirik enerjisi alım ihalesini yapmak |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 31 to 2016 52
G | bar: 2016 31 to 2016 51
5. Personeller arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, motivasyonu sağlamak, iletişimi güçlendirmek amacı ile sosyal faaliyetler düzenlemek. |  | D. HİZ.ŞB MD | KT | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 23 to 2016 27; 2016 36 to 2016 39
G | bar: 2016 23 to 2016 27; 2016 36 to 2016 39
6. Kalite Kontrol ile ilgili standartları oluşturmak |  | D. HİZ.ŞB MD SATIN ALMA ŞB.MD. TAHAKKUK ŞB. MD | İG | FAALİTET PLANI | P | bar: 2016 5 to 2016 30
G | bar: 2016 5 to 2016 30
KAYNAK TANIMLAMALARI
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman | [5 empty] | 2016 10: Hazırlayan; 2016 25: Onay; 2016 38: Kalite Sistem Onayı
TK:Teknoloji | [5 empty] | 2016 10: Nurullah SOYLU; 2016 25: Mehmet YILDIZ; 2016 38: Prof. Dr.Mustafa KURT
P: Planlanan
G: Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

## 2017 Yılı Faaliyet Planı
|  | İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI FAALİYET PLANI | [38 empty] | Doküman No : PL-004
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2017
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Tıp Fakültesi Morfoloji Labotatuvarları mal alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,TK | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 1 to 2017 22
G | bar: 2017 1 to 2017 22
2. Temizlik hizmet alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 31 to 2017 52
G | bar: 2017 31 to 2017 49
3. Güvenlik hizmet alımı ihale süreci |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 31 to 2017 52
G | bar: 2017 31 to 2017 49
4. Elektrik enerjisi alım ihalesini yapmak |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 31 to 2017 52
G | bar: 2017 31 to 2017 49
5. Araç yıkama İstasyonunun kiraya verilmesi |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 1 to 2017 22
G | bar: 2017 1 to 2017 22
6. Bilboard ve tabelaların kiraya verilmesi ihalesi |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P
G
7. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının malzeme alım ihalesi |  | SATIN ALMA ŞUBE MÜD. | İG,FS | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 1 to 2017 22
G | bar: 2017 1 to 2017 22
8. Personeller arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, motivasyonu sağlamak, iletişimi güçlendirmek amacı ile sosyal faaliyetler düzenlemek. |  | D. HİZ.ŞB MD | KT | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 23 to 2017 27; 2017 36 to 2017 39
G | bar: 2017 23 to 2017 27; 2017 36 to 2017 39
9. Temizlik personeline eğitim semineri verilmesi |  | D. HİZ.ŞB MD | KT | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 10 to 2017 17; 2017 36 to 2017 43
G | bar: 2017 10 to 2017 17; 2017 36 to 2017 43
10. Güvenlik personeline eğitim semineri verilmesi |  | D. HİZ.ŞB MD | KT | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 10 to 2017 17; 2017 36 to 2017 43
G | bar: 2017 10 to 2017 17; 2017 36 to 2017 43
11. Peyzaj alanlarında yapılması gereken planlamalar, ağaç dikimi ve bakımları |  | D. HİZ.ŞB MD | İG,EK,P | FAALİYET PLANI | P | bar: 2017 10 to 2017 43
G | bar: 2017 10 to 2017 43
KAYNAK TANIMLAMALARI
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman |  |  |  |  | 2017 9: Hazırlayan; 2017 24: Onay; 2017 38: Kalite Sistem Onayı
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji |  |  |  |  | 2017 9: Ali YENİ; 2017 24: Mehmet YILDIZ; 2017 38: Prof. Dr. Mustafa KURT
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)