## 2016 Yılı Faaliyet Planı
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET PLANI
Doküman No : PL-016
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1. Bütçe Kontrollerinin 3 (Üç) ay da bir kontrolünün yapılması |  | Dekanlık | Bütçe | Sistem Dosyaları | P | bar: 2016 13; 2016 25; 2016 38; 2016 52
G | bar: 2016 13; 2016 25; 2016 38; 2016 52
2.1. Bilimsel toplantılara katılım için gerektiğinde ek bütçe desteğinin talep edilmesi. |  | Dekanlık | Bütçe | Yazışmalar | P | bar: 2016 14 to 2016 15; 2016 40 to 2016 41
G | bar: 2016 14 to 2016 15; 2016 40 to 2016 41
2.2. Bilimsel toplantılara katılım için izin verilmesi |  | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
3.1. Projeler hakkından bilgilendirme ve değenlendirme toplantılarının yapılması veya duyuruların yapılması |  | Dekan, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
4.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve ve Güvenliği Çalışmalarına Başlanılması |  | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2016 10; 2016 19 to 2016 22; 2016 47 to 2016 49
G | bar: 2016 10; 2016 19 to 2016 22; 2016 47 to 2016 49
5.1. Fakültemiz Kütüphanesinin tasnifinin yapılarak, Üniversitemiz Kütüphane Sistemine aktarılması |  | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2016 10; 2016 13 to 2016 49
G | bar: 2016 10; 2016 13 to 2016 49
6.1. Kalite, İç Kontrol, Bologna Öğrenim Çıktıları ve ISO 9001:2015 Çalışmaları |  | Dekanlık, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
7.1. 2017-2021 Stratejik Plan Çalışmaları |  | Dekanlık, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
8.1. KYS iç denetim uygunsuzlukları için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması |  | Dekan, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Denetim raporu, DÖF formu | P | bar: 2016 27 to 2016 28
G | bar: 2016 27 to 2016 28
8.2 Açılan düzeltici ve önletici faaliyetlerin kapatılması |  | Dekan, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | DÖF formu | P | bar: 2016 33 to 2016 34
G | bar: 2016 33 to 2016 34
9.1. KYS dış denetim uygunsuzlları için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması |  | Dekan, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Denetim raporu, DÖF formu | P | bar: 2016 41 to 2016 42
G | bar: 2016 41 to 2016 42
9.2 Açılan düzeltici ve önletici faaliyetlerin kapatılması |  | Dekan, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | DÖF formu | P | bar: 2016 49 to 2016 50
G | bar: 2016 49 to 2016 50
[15 empty] | Hazırlayan | [14 empty] | Onay | [12 empty] | Kalite Sistem Onayı
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2016 10: Selçuk ÖZDAŞ; 2016 25: Prof. Dr. Refik BALAY; 2016 38: Prof. Dr.Mustafa KURT
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen

## 2017 Yılı Faaliyet Planı
| EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017 YILI FAALİYET PLANI | [39 empty] | Doküman No : PL-016
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2017
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1. Bütçe Kontrollerinin 3 (Üç) ay da bir kontrolünün yapılması | Dekanlık | Bütçe | Sistem Dosyaları | P | bar: 2017 13; 2017 25; 2017 38; 2017 52
G | bar: 2017 13; 2017 25; 2017 38; 2017 52
2.2. Bilimsel toplantılara katılım için izin verilmesi. | Dekanlık | Bütçe | Yazışmalar | P
G
2.4. Bilimsel toplantılara katılım için gerektiğinde ek bütçe desteğinin talep edilmesi. | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2017 14 to 2017 15; 2017 40 to 2017 41
G | bar: 2017 14 to 2017 15; 2017 40 to 2017 41
3.1. Projeler hakkından bilgilendirme ve değenlendirme toplantılarının yapılması veya duyuruların yapılması | Dekanlık, Bölüm Başkanları | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2017 6 to 2017 19; 2017 40 to 2017 52
G | bar: 2017 6 to 2017 19; 2017 40 to 2017 52
4.1. Fakültemiz Kütüphanesinin tasnifinin yapılarak, Üniversitemiz Kütüphane Sistemine aktarılması | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2017 1 to 2017 21
G | bar: 2017 1 to 2017 21
4.2. Fakültemiz Akademik Personelin kullanmış olduğu (en az 10 yıllık) eski bilgisayarların değiştirilmesi | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P | bar: 2017 1 to 2017 6
G | bar: 2017 1 to 2017 6
5.4 Bölüm/Ana Bilim Dalı, ders programları, öğretim elemanı ders yükü formlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemi (Proliz) den dış kaynaklı olarak alınması | Dekanlık | İ.G., K.T. | Sistem Dosyaları | P | bar: 2017 4 to 2017 7; 2017 29 to 2017 32
G | bar: 2017 4 to 2017 7; 2017 29 to 2017 32
5.7. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
5.7. KYS, ISO 9001:2015 Çalışmaları | Dekanlık | İ.G., K.T. | Yazışmalar | P
G
5.7. KYS iç denetim uygunsuzlukları için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması | Dekanlık | İ.G., K.T. | DİF formu
5.7. Açılan düzeltici ve önletici faaliyetlerin kapatılması | Dekanlık | İ.G., K.T. | DİF formu | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman |  |  |  | 2017 8: Hazırlayan; 2017 23: Onay; 2017 37: Kalite Sistem Onayı
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji |  |  |  | 2017 8: Yrd. Doç. Dr.Cahit AYTEKİN; 2017 23: Prof. Dr. Refik BALAY; 2017 37: Prof. Dr. Mustafa KURT
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan
6- Gerçekleşen
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)

## 2018 Yılı Faaliyet Planı
| EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018 YILI FAALİYET PLANI | [13 empty] | Doküman No : PL-016
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Stratejik Amaç/Hedef No | Süreç Kodu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2018
[8 empty] | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
1.2018 Yılı Kalite Faaliyet Planlarının taslak çalışmasının yapılması. |  | Dekanlık/Komisyon | A.5-H.7 | 1.0 | İG, K.T | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
2.Süreç Yönetim Komisyonu toplantıları. |  | Dekanlık/Komisyon | A.5-H.7 | 1.0 | İG,K.T. | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
3.Risk Tespit Çalışmaları ve Değerlendirme toplantıları. |  | Komisyon | A.5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
4.Kalite Yönetim Komisyonu Değerlendirme toplantıları. |  | Dekanlık/Komisyon | A.5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
5.İç Kontrol ve tetkik çalışmaları. (İzleme ve Değerlendirme) |  | Komisyon | A.5-H.7 | 1.0 | İG,,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
6.Yeterliliğe Dayalı Öğretmen Yetiştirme Projesi çalışmaları. |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları |  | 1.0 | İG,,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
7.Kurum ziyaretleri. (paydaş ilişkileri) |  | Dekanlık, Bölüm/ABD Başkanlıkları | A.1-H.5 | 1.2-1.3 | İG,,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
8.Fakülte Tanıtım Faaliyetleri. (üniversite şehir buluşması) |  | Dekanlık, Bölüm/ABD Başkanlıkları | A.2-H.4 | 1.0 | İG,,KT | Sistem Dosyalar/Fotograf | P
G
9.Fakülte şehir işbirliği. (Konferans, Yunus Emre Haftası ) |  | Dekanlık | A.1-H.4 | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Fotograf | P
G
10.Fakültemiz Bölümlerinin tanıtımı. (yerel tv programları) |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları | A.2-H.4 | 1.0 | İG.G. KT.P. | Sistem Dosyalar/Fotograf | P
G
11.Çalışanların motivasyonlarını artırıcı organizasyonlar. (ödül, yemek vb.) |  | Dekanlık | A.3-H.4 | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Fotograf | P
G
12.Bütçe kontrollerinin yapılması. |  | Dekanlık | A.3-H.1 | 1.0 | FS | Sistem Dosyaları | P
G
13.Kantin denetleme. |  | Dekanlık |  | 1.0 | KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
14.Malzeme ihtiyaç planlama çalışmaları. |  | Dekanlık | A.3-H.1 | 1.0 | İG. | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
15.Kadro ihtiyaç belirleme çalışmaları. |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları | A.4-H.6.3 | 1.0 | İG. | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
16.Oryantasyon eğitimleri. |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları |  | 1.0 | İG,KT | İlgili Anket ve Formlar | P
G
17.Ders müfredat ve program güncellenmesi. (Bologna) |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları | A.2-H.1 | 1.0 | İG,KT,TK | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
18.Sosyal, kültürel ve sprotif faaliyetler. (konferans,seminer,panel ve spor müsabakaları) |  | Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları |  | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar | P
G
19.Teknik geziler düzenlemek. |  | Dekanlık, Bölüm/Ana Bilim Dalları | A.1-H.5 | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar/Yazışmalar,Fotograf | P
G
20.Ana Bilim Dalları/Bölüm ve kalite değerlendirme toplantıları . |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Toplantı Tutanakları | P
G
21.Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından uzmanlık alanları ile ilgili seminer verilmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT | Sistem Dosyalar | P
G
22.Özel gereksinime tabi öğrencilerin (uluslararası öğrenciler, engelli öğrenciler) sorunlarına ilişkin dekanlığa rapor yazılması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Basılı Dijital Veriler | P
G
23.Bölüme yeni gelen Öğretim elemanlarına HOŞ GELDİNİZ etkinliği yapılması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Fotograf,Anket | P
G
24.Ders içeriklerinin Öğrenci Bilgi Sitemi Prolizden kontrolünün ve güncelliğinin öğretim elemanları tarafından sağlanması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A.2-H.1 | 1.0 | İG,KT,TK | Web sayfası | P
G
25.Ders kapsamında tanıtım amaçlı materyal sergilerinin düzenlenmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT,EK | Basılı Dijital Veriler | P
G
26.Öğrecilerin kariyer gelişimini destekleyen konferansların yapılması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT | Basılı Dijital Veriler | P
G
27.Bölümde ayrılan ya da emekli olan öğretim elemanlarına ''Veda Toplantısı'' yapmak. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A.3-H.4 | 1.0 | İG,KT | Basılı Dijital Veriler | P
G
28.Öğrenci temsilcileri ile öğrenci istekleri ve sorunları ile ilgili kalite toplantılarının düzenlenmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Tutanaklar | P
G
29.Dönem öncesinde ders dağılımları toplantısı yapılması, dersler ve faaliyetler hakkında personelin bilgilendirilmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT | İlgili Dokümanlar | P
G
30.Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında dış paydaşlarla iş birliğinin sağlanması ve yapılan etkinliklere ilişkin dış paydaş görüş formunun rapor halinde dekanlığa sunulması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A1-H.5 | 1.0 | İG,KT | İlgili Dokümanlar | P
G
31.İç ve Dış denetimler sonucunda görülen uygunsuzlukların giderilmesi için iyileştirici faaliyet planlaması yapılması.Açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | DİF Formu | P
G
32.Öğretim elemanları tarafından dönem sonunda ''Yönetici Performans Değerlendirme'' anketi'nin doldurulması ve yöneticilerle paylaşılmasının sağlanması. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Anket ve Forumlar | P
G
33.Bölümde çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencilerin başarı belgesiyle ödüllendirilmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A5-H.7 | 1.0 | İG,KT | Başarı Belgesi | P
G
34.Yurt içi ve yurt dışı değitim programları hakkında personel ve öğrencilere bilgi verilmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları | A.2-H.2 | 1.0 | İG,KT | Web sayfası | P
G
35.Mezun takip sistemine entegre olarak mezunlarla iletişime geçilmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT,TK | Web sayfası | P
G
36.Labotatuvarlarının kulanım kurallarının belirlenerek öğrencilere duyurulması. |  | BÖTE/FBÖ | A.4-H.5 | 1.0 | İG,KT,TK | Web sayfası | P
G
37.Bilimsel araştırma derslerine giren öğretim elemanlarının koordinatörlüğünde Ahi Evran Üniversitesi öğrenci kongresinin düzenlenmesi. |  | Bölüm/Ana Bilim Dalları |  | 1.0 | İG,KT | Web sayfası | P
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [6 empty] | P
1- İG:İşgücü | 2- EK:Ekipman | [5 empty] | G
2- FS:Finansman | 3-TK:Teknoloji
4- KT:Katılım | 5- P: Planlanan | [6 empty] | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  |  |  | Kalite Sistem Onayı
6- Gerçekleşen | [7 empty] | Yrd. Doç. Dr.Cahit AYTEKİN |  |  |  | Prof. Dr. Refik BALAY |  |  |  | Prof. Dr. Mustafa KURT
(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:17/01/2018; Revizyon No:01)