## RİSK TSP. VE SEV. BELİR. FORMU
RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU | [8 empty] | STRATEJİK AMAÇ |  | 2
[9 empty] | STRATEJİK HEDEF |  | 2.6
PERFORMANS PROG.GÖSTERGESİ
[9 empty] | SÜREÇ KODU |  | 1.1-1.2
FAALİYET/PROJE/İŞLEM
S. NO | RİSK | [6 empty] | İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |  |  | FAALİYET SONUÇLARI
| TANIMI | POTANSİYEL ETKİLERİ | POTANSİYEL NEDENLERİ | ŞİDDET | OLASILIK | SAPTANABİLİRLİK | RÖS | ÖNERİLEN FAALİYET | SORUMLUSU | TERMİN TARİHİ | GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET | ŞİDDET | OLASILIK | SAPTANABİLİRLİK | RÖS
1 | Ders programın belirlenen zamandan daha uzun sürede ilan edilmesi | Derslerin öğrenciye ve öğretim elemanlarına duyurulmasının gecikmesi | Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması / Programların müfredatlarında uygulama derslerin çok olması/ Program başına düşen ders sayısının fazla olması | 4 | 3 | 4 | 48 | birim dışında gelen öğretim elemanları ile toplantıları önce yapıp ders uygulamalarına gelecek kişilerin önceden belirlenmesi | Bölüm başkanı | Aralık 2017 | Birim dışı öğretim elemanlarına hatırlatmalar yapılmış olsada kalite çalışmaları nedeniyle birim içi öğretim elemanlarının iletişimin gecikmesi nedeniyle bu risk düzeltilemedi. | 4 | 3 | 4 | 48
2 | Bölüm / Programlarda Günlük Ders Yükü 8 Saati Geçen Öğretim Elemanı Sayısının artması |  |  | 3 | 2 | 3 | 18 |  |  |  | 2017-2018 yılı güz döneminde öğretim elemanlarına programda gün içinde 8 saati geçmeyecek şekilde derslerin yerleştirileceği iletildi.
3 | Staj Yapılan Yerin Uygunluğunun sağlanamaması | Öğrencilerin aldıkları derslerin etkinliğinin azalması | Dış paydaşların kurumlarda öğrenci sayısına sınırlama getirmesi /uygulama alanlarının kısıtlılığı | 4 | 4 | 5 | 80 | Üst yönetim düzeyinde dış paydaşlarla süreklilik sağlayan protokol imzalanması / Öğrencilerin gruplara ayrılarak birer hafta ara ile uygulama yapmaları | Bölüm Başkanlığı/ Müdür | Aralık 2017 | Dış paydaşlarla bu konuda bir toplantı yapıldı.
4 | Sınavların Uygun Ortam ve Koşullarda Yapılmasına Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin az olması | Öğretim elemanına düşen sınav görev sayısının artması/ Öğrencilerin sınavda kalabalık ortam şikayetlerinin artması | Öğrenci sayısına göre dağıtılmış sınıflarda öğretim elemanı yetersizliğinin yaşanmasından dolayı öğrencilerin sınıf dağılımının kalabalık olması | 3 | 3 | 3 | 27 | Sınavlar için personel daire başkanlığından öğretim elemanı istemini zamanında bulunmak | Bölüm Başkanı/ | Aralık 2017 | Sınav programı düzenlenmesinde yeni bir program uygulandı.ve öğretim elemanı istemi zamanında yapıldı.
5 | Öğretim elemanı- öğrenci iletişiminin zayıf olması | öğrenci ders dışında öğretim elemanına ulaşamaz. | Belirlenmiş ofis saati uygulamasının bulunmaması | 3 | 4 | 3 | 36 | ofis saati uygulaması | öğretim elemanları | Aralık 2017 | 2017-2018 yılı bahar döneminde öğretim elemanı kapı programında ofis saatleri belirtilip oryantasyon eğitiminde öğrencilere bilgilendirme yapılacak.
6 | Öğretim elemanlarının diğer birimlerle iletişimin zayıf olması | birimler öğretim elemanına ulaşmakta zorlanır. | Öğretim elemanı iletişim bilgilerinin güncel olmaması veya birimlerde bulunmaması. | 3 | 4 | 3 | 36 | iletişim bilgilerinin güncellenmesi | öğretim elemanları | Aralık 2017 | öğretim elemanlarının iletişim bilgilerinin sistemden konterol edildi.
RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ (RÖS)
RÖS = Şiddet (Ş) x Olasılık (O) x Saptanabilirlik (S)
RÖS' 1 ile 125 arası bir sayı olup, Risk'in ölçütüdür. 25' in üzerinde olması halinde TEDBİR alınmalıdır.
Önem derecesi (Ş), 5 ve 4 olanlar ve ortaya çıkma olasılığı fazla olanlar mutlaka dikkate alınmalıdır.
(Form No: FR- 368 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)