## İÇ KONTROL
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Faaliyet Planı
Doküman No : PL-006
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırııldı. |  | Daire Başkanı | İG,TK | Basılı ve Elektronik Kaynaklı Evraklar | P
G
2. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yönetici ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladık ve danışmanlık yaptık. |  | Daire Başkanı | İG,TK | Bireysel görüşme,Web Sayfası | P
G
3. Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilecek görevleri yerine getirdik. |  | Daire Başkanı | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G
4. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Toplantıları yapıldı. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü | İG,TK,KT,EK | Toplantı Tutanağı | P | bar: 2016 6; 2016 9; 2016 21
G | bar: 2016 6; 2016 9; 2016 21
5. İç Kontrol Standarları Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu Hazırlanıp Maliye Bakanlığına gönderildi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü | İG,TK | Değerlendirme Raporu | P | bar: 2016 9; 2016 30
G | bar: 2016 9; 2016 30
6. Harcama Birimleri ile İç Kontrol 2'nci değerlendirme anketi yapıldı. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü | İG,TK | Anket sonuçları Rapor | P | bar: 2016 52
G | bar: 2016 52
7. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizesi çalışmaları gerçekleştirildi. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 43 to 2016 52
G | bar: 2016 43 to 2016 52
8. Kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar yapıldı. |  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü | İG,TK | Basılı Ürünler | P | bar: 2016 43 to 2016 52
G | bar: 2016 43 to 2016 52
[12 empty] | Hazırlayan | [14 empty] | Başkan | [12 empty] | Onay
İG:İşgücü | [5 empty] | 2016 7: Mali Hizmetler Uzmanı Fatih M.YILMAZ; 2016 22: Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Ali YILMAZ; 2016 35: Genel Sekreter Doç.Dr. Rüştü YEŞİL
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen

## BÜTÇE VE PERFORMANS
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Faaliyet Planı
Doküman No : PL-006
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Kurum ödeneklerinin birimlere dağıtıldı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 1 to 2016 2
G | bar: 2016 1 to 2016 2
2. Ayrıntılı Finasman Programını hazırlandı, sistemde kayıtları gerçekleştirildi, raporlandı ve arşivlendi. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor Basılı Ürün | P | bar: 2016 3 to 2016 6
G | bar: 2016 3 to 2016 6
3. Yatırımcı Daire Başkanlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda "Toplu Proje Detay Programı" yapıldı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor Basılı Ürün | bar: 2016 3 to 2016 4
4. Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderildi. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor Basılı ve Dijital Ürün | P | bar: 2016 15; 2016 28; 2016 41
G | bar: 2016 15; 2016 28; 2016 41
5. Başbakanlık tarafından istenen 100.000.000 ve üzeri projelerin gerçekleşmelerini Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemine (KAYSİS) grişleri yapıldı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor Basılı ve Dijital Ürün | bar: 2016 1; 2016 5; 2016 9; 2016 13; 2016 17; 2016 21; 2016 25; 2016 29; 2016 33; 2016 37; 2016 41; 2016 45; 2016 49
6. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yatırım gerçekleşmeleri raporlandı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor Basılı ve Dijital Ürün | bar: 2016 1; 2016 15; 2016 28; 2016 41
7. Yatırım Harcamalarının Valiliğe bildirildi. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 1; 2016 15; 2016 28; 2016 41
G | bar: 2016 1; 2016 15; 2016 28; 2016 41
8. Performans Programını hazırlandı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı Ürün web sayfası | P | bar: 2016 24 to 2016 38
G | bar: 2016 24 to 2016 38
9. Performans Programının ilgili Bakanlığa gönderildi. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı Ürünler | P | bar: 2016 1 to 2016 4
G | bar: 2016 1 to 2016 4
10. Harcama birimlerinin vermiş olduğu bütçe teklifleri için harcama birimleri birebir görüşmeler yapıldı. 2017-2019 Stratejik Planımız ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çercevesinde Üniversitemiz bütçe gelir gider teklifleri Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderilir. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 24 to 2016 38
G | bar: 2016 24 to 2016 38
11.Yatırım bütçesi için harcama birimleriyle birebir görüşmeler yapıldı. Üniversitemiz yatırım bütçesi teklifi Kalkınma Bakanlığına gönderildi. Ayrıca yatırım bütçesi için Kalkınma Bakanlığıyla görüşme gerçekleştirildi.. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 29 to 2016 36
G | bar: 2016 29 to 2016 36
12. Bir önceki yıla ait "Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu" ve "Kamu Yatırımları Özet Tablosu" rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderildi. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 11 to 2016 14
G | bar: 2016 11 to 2016 14
13. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlanarak ve yayınlandı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Rapor web sayfası | P | bar: 2016 25 to 2016 28
G | bar: 2016 25 to 2016 28
14. Birimlere dağıtılan bütçelerin üçer aylık dilimler şeklinde serbest bırakıldı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Dijital Ürünler | P | bar: 2016 15; 2016 28; 2016 41
G | bar: 2016 15; 2016 28; 2016 41
15. Yıl sonu işlemleriyle 01- personel giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin ödenek üstü harcamalar kapatıldı. |  | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü | İG,TK,FS | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 51 to 2016 52
G | bar: 2016 51 to 2016 52
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2016 7: Hazırlayan; 2016 22: Başkan; 2016 35: Onay
İG:İşgücü | [5 empty] | 2016 7: Mali Hizmetler Uzmanı Çare YILDIRIM AKYÜREK; 2016 22: Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Ali YILMAZ; 2016 35: Genel Sekreter Doç.Dr. Rüştü YEŞİL
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen

## STRATEJİK PLANLAMA
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Faaliyet Planı
Doküman No : PL-006
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Stratejik Plan Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı Dönemi tamamlandı. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK,EK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 1 to 2016 14
G | bar: 2016 1 to 2016 14
2. Stratejik Planın Durum Analizi yapıldı. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK,EK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 11 to 2016 18
G | bar: 2016 11 to 2016 18
3. Stratejik Planın Geleceğe Yönelik Misyon, Vizyon ve Temel değerler belirlendi. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK,EK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 15 to 2016 18
G | bar: 2016 15 to 2016 18
4. Stratejik Planlama Süreci gerçekleştirildi. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK,EK | Basılı ve Dijital Ürünler | P
G
5. Stratejik Plan kamuoyuna sunuldu. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 51 to 2016 52
G | bar: 2016 51 to 2016 52
6. Üniversitemizin ve Başkanlığımızın Faaaliyet Raporları hazırlandı. |  | Staretjil Planlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 1 to 2016 10
G | bar: 2016 1 to 2016 10
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2016 7: Hazırlayan; 2016 22: Başkan; 2016 35: Onay
İG:İşgücü | [5 empty] | 2016 7: Şube Müdürü Kadir ERDEMİR; 2016 22: Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Ali YILMAZ; 2016 35: Genel Sekreter Doç.Dr. Rüştü YEŞİL
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen

## MUHASEBE
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe-Kesinhesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Faaliyet Planı
Doküman No : PL-006
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2016
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. Maaş ödeme emri belgelerinin kontrolü yapıldı ve zamanında ödenmesi sağlandı. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 3; 2016 7; 2016 11; 2016 16; 2016 20; 2016 25; 2016 29; 2016 33; 2016 38; 2016 42; 2016 46; 2016 50
G | bar: 2016 3; 2016 7; 2016 11; 2016 16; 2016 20; 2016 25; 2016 29; 2016 33; 2016 38; 2016 42; 2016 46; 2016 50
2. Maşlardan kesintilerinin (icra, nafaka, sendika, kefalet,) kontrolü yapıldı ve zamanında ilgili yerlere ödenmesi sağlandı. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 45; 2016 49; 2016 52
G | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 45; 2016 49; 2016 52
3. Ek ders ve fazla çalışma ücretlerinin kontrolü yapıldı ve zamanında ödenmesi sağlandı. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 10; 2016 15; 2016 19; 2016 24; 2016 27; 2016 33; 2016 37; 2016 41; 2016 45; 2016 50
G | bar: 2016 10; 2016 15; 2016 19; 2016 24; 2016 27; 2016 33; 2016 37; 2016 41; 2016 45; 2016 50
4. Vergi tahakkuk işlemi yapıldı ve vergi ödeme işlemleri tamamlandı. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 5; 2016 10; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 24; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 44; 2016 48; 2016 52
G | bar: 2016 5; 2016 10; 2016 14; 2016 18; 2016 22; 2016 27; 2016 31; 2016 36; 2016 40; 2016 44; 2016 48; 2016 52
5.Maaşlardan kesilen sosyal güvenlik primlerinin SGK'ya gönderilmesi sağlandı. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,TK | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 23; 2016 28; 2016 32; 2016 37; 2016 41; 2016 45; 2016 49; 2016 52
G | bar: 2016 5; 2016 9; 2016 14; 2016 18; 2016 23; 2016 28; 2016 32; 2016 37; 2016 41; 2016 45; 2016 49; 2016 52
6. Kesin hesap hazırlamak ve süresinde Maliye Bakanlığına gönderildi. |  | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü | İG,KT | Basılı ve Dijital Ürünler | P | bar: 2016 20
G | bar: 2016 20
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2016 7: Hazırlayan; 2016 22: Başkan; 2016 35: Onay
İG:İşgücü | [5 empty] | 2016 7: Şube Müdürü Şenol BAYRAM; 2016 22: Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Ali YILMAZ; 2016 35: Genel Sektreter Doç.Dr. Rüştü YEŞİL
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen